Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Proyecto: RutaAlerta, plataforma colaborativa para informar robos de vehículos, aportar avistamientos revisados y dar seguimiento trazable a cada caso (app móvil para la ciudadanía y panel web para operadores autorizados). Grupo 7: Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo. Contexto del avance. El curso comenzó el 13/08/2026. La propuesta de RutaAlerta (v3.0) se formalizó el 23/09/2026, en la semana 6, dentro del mismo plazo de 14 semanas. Este informe se emite al cierre de la semana 9 (14/10/2026). Actividades realizadas (con evidencia): - Propuesta v3.0 (23/09) y libro del proyecto v4.1 (26/09): problema, alcance, actores, seis objetivos de resultado, 31 requisitos funcionales, 12 no funcionales, arquitectura, privacidad, plan de validación y riesgos. - Decisión de base de datos: PostgreSQL con PostGIS en reemplazo de MySQL, por el peso de las consultas espaciales (libro v4.1). - Entrega de diseño (29/09): 31 casos de uso con diagrama UML general y cinco vistas, modelo conceptual y físico de 56 tablas, diccionario de 549 columnas, 110 claves foráneas y matriz de trazabilidad CU–OE–datos. - Script PostgreSQL/PostGIS con vistas, funciones, datos sintéticos y 36 pruebas de integridad, re-ejecutado el 14/10/2026 con 36/36 resultados correctos en ambas rutas de instalación. - Documentación de Fase 2 en las plantillas del curso: visión y roles, épicas, 33 historias con criterios de aceptación, Product Backlog estimado, Sprint Backlog del Sprint 1, DAS, plan de pruebas y manual técnico. Objetivos específicos cumplidos. Ninguno todavía: OE1 a OE6 son resultados de uso que se medirán en el piloto de las semanas 13 y 14. El avance logrado son los habilitadores de diseño y datos que permiten construir y medir esos resultados. Estado real de la aplicación. Al cierre de la semana 9 existe un incremento inicial de la API (FastAPI): registro e inicio de sesión, recuperación de acceso, reporte de incidente con folio idempotente y bandeja restringida por organización, con 10 pruebas automáticas aprobadas sobre el esquema real. Aún no existen la app Flutter ni el panel React; el plan del libro v4.1 esperaba un primer flujo desplegado en S8. Esta brecha se aborda en la sección 3. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste Ajuste: los objetivos se formulan como resultados medibles del uso de la plataforma, con meta y plazo, y no como tareas de desarrollo. Objetivo general. Contribuir a una respuesta ciudadana e institucional más informada, oportuna y trazable frente a incidentes de robo vehicular, mediante una plataforma colaborativa de orientación territorial, gestión de antecedentes, apoyo al afectado y asistencia explicable al operador, evaluada en un piloto al término de las 14 semanas del curso. - OE1 Decisiones preventivas informadas. Lograr que, al finalizar la semana 14, al menos el 80 % de los participantes del piloto (cinco a diez) interprete correctamente los antecedentes territoriales y el fundamento de una alternativa de ruta, e identifique cuándo la información es insuficiente, en dos escenarios de evaluación sin ayuda del facilitador. - OE2 Coordinación más oportuna. Reducir en al menos un 20 % la mediana del tiempo que necesitan los evaluadores del rol operador para reunir y consultar los antecedentes correctos de un caso, respecto de un procedimiento de referencia con formularios y archivos separados, en pruebas comparativas con la plataforma desplegada durante las semanas 13 y 14. - OE3 Colaboración ciudadana útil y trazable. Conseguir que, durante el piloto de las semanas 13 y 14, al menos el 90 % de 20 ejercicios de avistamiento ciudadano autorizado produzca un antecedente útil para la revisión del operador, correctamente vinculado al caso y con su decisión de revisión disponible dentro de los cinco minutos siguientes al envío confirmado. - OE4 Autonomía en el seguimiento y apoyo. Lograr que, al finalizar la semana 14, al menos el 80 % de los participantes que representen a una persona afectada consulte sin ayuda el estado de su caso, identifique un siguiente paso y un canal de apoyo pertinente, y gestione el acceso de su contacto de confianza, completando el recorrido en un máximo de tres minutos. - OE5 Búsqueda de evidencia más eficiente. Reducir en al menos un 20 % la mediana del tiempo hasta localizar una observación correcta del vehículo, con el asistente frente a una búsqueda manual, en al menos 12 ensayos emparejados con dos o más evaluadores durante las semanas 13 y 14, sin aumentar la proporción de identificaciones erróneas aceptadas. (Propuesto en v4.1; requiere ratificación docente.) - OE6 Interpretación operativa de indicadores. Conseguir que, al finalizar la semana 14, al menos el 80 % de 12 tareas de análisis distribuidas entre dos o más evaluadores del rol operador se resuelva correctamente en un máximo de tres minutos por tarea, identificando período, denominador, procedencia y limitación del indicador consultado. (Propuesto en v4.1; requiere ratificación docente.) Propuesta de ajuste para acordar con los docentes: priorizar OE2, OE3 y OE4 (núcleo del MVP); evaluar OE1 con alcance reducido (antecedentes territoriales con datos sintéticos y comparación simplificada); y no comprometer OE5 ni OE6 en este semestre salvo ratificación expresa. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste Ajuste: Scrum adaptado con sprints de una semana, formalizado desde el Sprint 1 (S10, 15/10/2026). Entre S7 y S9 el equipo trabajó por áreas de responsabilidad sin registro de eventos Scrum, por lo que no se documentan reuniones ni roles retroactivos. - Roles acordados por el equipo (14/10/2026): Product Owner Jorge Ceballos; Scrum Master Alan Bravo; equipo de desarrollo los tres integrantes. - Eventos: Sprint Planning (jueves), Daily (días hábiles), Sprint Review y Retrospectiva (miércoles de cierre). - Artefactos: Product Backlog con puntos (Planning Poker, Fibonacci), Sprint Backlog en horas, burndown diario y Definition of Done v1.0. - Plan: Sprint 1–3 desarrollo del MVP, Sprint 4 piloto y estabilización, Sprint 5 evaluación, cierre y defensa. - Calidad: pull request con revisión cruzada, CI con pruebas, migraciones versionadas y 36 pruebas de integridad en cada cambio del modelo. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencia; Qué demuestra; Ubicación en el repositorio. Libro del proyecto v4.1; Definición del problema, objetivos medibles, requisitos y arquitectura.; fase 2/EVIDENCIAS PROYECTO/Evidencias de documentación/. Diagramas UML, MER y modelo físico; catálogo de CU; diccionario; Diseño trazable de 31 CU y 56 tablas.; fase 2/EVIDENCIAS PROYECTO/Evidencias de sistema/Base de datos/. Scripts SQL y resultados de verificación (36/36); Almacenamiento de datos implementado y probado (criterio 3).; fase 2/EVIDENCIAS PROYECTO/Evidencias de sistema/Base de datos/. Documentos 01–10 y planillas 03–07; Aplicación de Scrum: visión, backlog, sprint, DoD y registro (criterio 2).; fase 2/EVIDENCIAS PROYECTO/Evidencias de documentación/. C1 DAS, C2 Plan de pruebas, C3 Manual; Documentación técnica con estándares de la disciplina (4+1, OWASP, WCAG, SemVer).; fase 2/EVIDENCIAS PROYECTO/Evidencias de documentación/. API FastAPI inicial y 10 pruebas pytest (10/10); Programación (criterio 3): reglas de negocio, seguridad e idempotencia probadas.; fase 2/EVIDENCIAS PROYECTO/Evidencias de sistema/Aplicación/. App Flutter y panel React; Programación de interfaces.; Pendiente (Sprints 1–3). Resguardo de la calidad. Trazabilidad OE → RF → CU → HU → CP con identificadores únicos; restricciones de integridad probadas automáticamente; verificación de integridad del paquete (106/106 huellas SHA-256); distinción explícita entre diseñado, implementado y pendiente; y criterios de aceptación verificables por historia. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| C2 | A1 Cambio de proyecto y propuesta v3.0 | Reuniones del equipo, plantillas del curso | S6 · 1 semana | Jorge Ceballos, Juan Marinan, Alan Bravo | Facilitó: tema aprobado por los docentes. Dificultó: el plazo no se reinicia. | Completado | Reemplaza el proyecto de Fase 1. |
| C2, C4 | A2 Libro v4.1: alcance, objetivos, requisitos y arquitectura | Documento maestro, fuentes técnicas | S7 · 1 semana | Jorge Ceballos, Juan Marinan, Alan Bravo | Amplió el alcance con cámaras e IA. | Completado | OE5, OE6 y CU26–CU31 quedan sujetos a ratificación. |
| C3, C1 | A3 Modelo PostgreSQL/PostGIS y pruebas de integridad | PostgreSQL, PostGIS, PGlite, Oracle Data Modeler | S7–S8 · 2 semanas | Alan Bravo | Sin servidor nativo ni Docker en la verificación. | Ajustada | Verificado en PGlite; ejecución nativa pasa a HT01 (Sprint 1). |
| C2, C4 | A4 Casos de uso, UML y trazabilidad | Diagramas, catálogo, matriz CSV | S7–S8 · 2 semanas | Jorge Ceballos, Juan Marinan | Instrucciones docentes sobre CU, MER y trazabilidad. | Completado | — |
| C1, C4 | A5 Pruebas tempranas: permisos móviles, motor de rutas, cámara y costo de IA | Android/iOS, Valhalla, cámara autorizada, Azure | S7 · 1 semana | Juan Marinan, Alan Bravo | Sin Mac confirmado para iOS ni cámara autorizada. | No iniciado | Permisos móviles pasan a Sprint 1; rutas, cámara e IA se difieren. |
| C3, C4 | A6 Cuentas, vehículos, casos y evidencia en entorno desplegado | FastAPI, Flutter, PostgreSQL, Azure | S8 · 1 semana | Alan Bravo, Juan Marinan | Tiempo dedicado a rediseño y documentación. | En curso | API inicial lista el 14/10 (HU01, HU03, 10 pruebas); app y despliegue en Sprint 1; HU02 y HU04 en Sprint 2. |
| C4 | A7 Panel, revisión, asignación y eventos | React, FastAPI | S9 · 1 semana | Jorge Ceballos, Alan Bravo | Depende de A6. | Con retraso | Reprogramado: Sprint 1 (HU13), Sprint 2 (HU14, HU17) y Sprint 4 (HU15, HU16). |
| C2 | A8 Formalización Scrum y documentación de Fase 2 | Plantillas 01–10 y C1–C6 | S9 · 1 semana | Jorge Ceballos, Juan Marinan, Alan Bravo | Plantillas del curso disponibles. | En curso | Nueva actividad. |
| C4 | A9 Solicitudes, avistamientos, contacto de confianza y apoyo | Flutter, React, FastAPI | S10 · 1 semana | Juan Marinan, Jorge Ceballos | — | No iniciado | Reprogramado: Sprint 3 (HU11, HU05, HU06, HU07) y Sprint 4 (HU22). |
| C3, C4 | A10 Mapa, rutas y métricas; corredores y recomendaciones de cámara | PostGIS, Valhalla, React | S11 · 1 semana | Jorge Ceballos, Alan Bravo | Requiere datos territoriales y motor de rutas. | No iniciado | Propuesta: OE1 con alcance reducido; ampliación de cámaras diferida. |
| C1, C4 | A11 Avisos de trayecto, copiloto, permisos, reconexión y restauración | Flutter, FastAPI, pruebas E05/E06/E13 | S12 · 1 semana | Juan Marinan, Alan Bravo | Copiloto depende de ratificación de EP08. | No iniciado | Se mantienen pruebas de permisos, reconexión y restauración (CP48–CP50); copiloto diferido. |
| C1, C2 | A12 Piloto desplegado y mediciones iniciales | Azure, participantes ficticios, protocolo E01–E04 | S13 · 1 semana | Jorge Ceballos, Juan Marinan, Alan Bravo | Requiere versión desplegada antes de S13 (HT02). | No iniciado | Sprint 4. |
| C1, C2, C5 | A13 Evaluación final, documentación y defensa | Resultados, presentación, repositorio | S14 · 1 semana | Jorge Ceballos, Juan Marinan, Alan Bravo | — | No iniciado | Sprint 5. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: - Un diseño consolidado y coherente (libro v4.1 y entrega del 29/09) que define qué construir, cómo verificarlo y qué no prometer. - Base de datos ya implementada y probada: el desarrollo de la API puede apoyarse en restricciones, vistas y datos de prueba existentes. - Objetivos medibles con protocolo de medición definido (E01–E13). - Repositorio y plantillas del curso disponibles; conocimientos previos del equipo en Flutter, FastAPI y PostgreSQL declarados en Fase 1. Dificultades y acciones: Dificultad; Acción tomada o propuesta. Cambio de proyecto en la semana 6 sin reinicio del plazo.; Replanificación en sprints semanales S10–S14 y priorización MoSCoW del backlog.. Alcance amplio (31 CU, cámaras, IA) frente a cinco semanas restantes.; Release MVP de 88 puntos; EP08 y OE5/OE6 sujetos a acuerdo docente.. Desarrollo iniciado recién al cierre de la semana 9 (sólo API inicial).; Sprint 1 centrado en app, panel y despliegue del primer recorrido; seguimiento con burndown.. Aportes concentrados en una cuenta del repositorio.; Cada integrante sube su propio trabajo por rama y pull request desde su cuenta.. Capacidad semanal no registrada; recursos iOS y Azure sin confirmar.; Declarar horas por integrante en el Sprint Planning; confirmar Mac/iPhone y cuota de Azure en el Sprint 1.. Sin convenio con municipalidades ni cámaras autorizadas.; Piloto con organizaciones ficticias; la integración real queda como evolución..

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. - Plan de trabajo ajustado a las 14 semanas reales del curso (la planificación de la Fase 1 consideraba 18 semanas). - A3 ajustada: la verificación del modelo se hizo en PGlite; la ejecución en un servidor nativo se incorpora a HT01 para no bloquear el desarrollo. - A5, A10 y A11 ajustadas (propuesta): se difieren el conector de cámaras, los recorridos posibles, la comparación visual y el copiloto (EP08), porque dependen de recursos externos y no caben en la capacidad estimada tras asegurar el MVP. Se conservan las pruebas de permisos, reconexión y restauración. - Nueva actividad A8: formalización de Scrum y documentación de Fase 2, necesaria para planificar y medir el avance semanal. - Justificación: el libro v4.1 establece que se entrega primero el flujo persistente y que toda reducción de alcance se acuerda con los docentes; estos ajustes se presentan para esa decisión y no se consideran aprobados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Retrasadas: A6 (cuentas, vehículos, casos y evidencia desplegados) y A7 (panel y revisión). Motivos: el cambio de proyecto concentró el trabajo de S7–S9 en rediseñar alcance, objetivos y modelo de datos; la programación comenzó al cierre de S9 con una API inicial. No iniciadas: A5 y A9–A13, según su calendario. Estrategias: - Sprint 1 (15–21/10): base técnica reproducible, cuenta, reporte con folio y bandeja (26 puntos, 46 h estimadas). - Sprints 2 y 3: vehículo, evidencia, revisión, solicitudes, avistamientos, seguimiento, contacto de confianza y despliegue del piloto antes de S13. - Medir la velocidad real al cerrar cada sprint y reordenar el backlog; si el Sprint 1 no alcanza 26 puntos, reducir el alcance del Sprint 3 antes que el piloto. - Evidencia individual: cada integrante realiza y sube sus propios commits por historia, con revisión cruzada.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.