## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Sprint 1 · S10 · 15/10/2026 a 21/10/2026. Objetivo: Base técnica reproducible y primer recorrido persistente: el ciudadano crea su cuenta, reporta un incidente y obtiene folio; el operador lo ve en la bandeja de su organización. Propuesta para el Sprint Planning; capacidad supuesta 45 h (15 h por integrante).
Total Horas: |  | 46
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable | Resumen de capacidad | Horas
HT01 | HT01-T1 | Estructura del repositorio (backend, movil, panel, db, docs), ramas y plantilla de pull request | 2 | Alan Bravo | Jorge Ceballos | 15
HT01 | HT01-T2 | docker-compose con PostgreSQL y PostGIS; aplicar 01, 02 y 06 y registrar resultado de 04 en servidor nativo | 4 | Alan Bravo | Juan Marinan | 14
HT01 | HT01-T3 | Proyecto FastAPI base: configuración, conexión, /health y documentación OpenAPI | 3 | Alan Bravo | Alan Bravo | 17
HT01 | HT01-T4 | Proyecto Flutter base con navegación y cliente HTTP | 3 | Juan Marinan | Capacidad supuesta del equipo | 45
HT01 | HT01-T5 | Proyecto React base con inicio de sesión de operador y estructura de vistas | 3 | Jorge Ceballos | Compromiso / capacidad | 1.0222
HT01 | HT01-T6 | Integración continua en GitHub Actions: análisis estático y pytest | 2 | Jorge Ceballos
HU01 | HU01-T1 | Endpoints de registro e inicio de sesión con contraseña cifrada y tokens con huella SHA-256 | 4 | Alan Bravo | Si la capacidad real es menor, la HU13 pasa al Sprint 2 (decisión del Product Owner en el Sprint Planning).
HU01 | HU01-T2 | Pantallas Flutter de registro e inicio de sesión con validaciones | 4 | Juan Marinan
HU01 | HU01-T3 | Pruebas unitarias de autenticación (CP40, CP41) | 2 | Jorge Ceballos
HU03 | HU03-T1 | POST /casos con clave idempotente, folio, estado y ubicación con precisión | 4 | Alan Bravo
HU03 | HU03-T2 | Formulario Flutter de reporte: ubicación editable, hora, relato y estados borrador/enviado | 5 | Juan Marinan
HU03 | HU03-T3 | Pruebas de integración API–base de datos para folio e idempotencia (CP42, CP43) | 2 | Juan Marinan
HU13 | HU13-T1 | GET /casos restringido a la organización del operador, usando v_bandeja_institucional | 2 | Jorge Ceballos
HU13 | HU13-T2 | Vista React de bandeja con filtros de estado y prioridad | 4 | Jorge Ceballos
HU13 | HU13-T3 | Prueba de acceso denegado a caso de otra organización (CP44) | 2 | Jorge Ceballos