## Burndown
Burndown Chart – Sprint 1 (S10, 15/10/2026 – 21/10/2026)
Complete solo las celdas verdes. Ver hoja "Instrucciones".
Duración del sprint (días hábiles): |  | 5
Horas restantes al final de cada día →
Tarea | Horas estimadas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15
HT01-T1 | 2
HT01-T2 | 4
HT01-T3 | 3
HT01-T4 | 3
HT01-T5 | 3
HT01-T6 | 2
HU01-T1 | 4
HU01-T2 | 4
HU01-T3 | 2
HU03-T1 | 4
HU03-T2 | 5
HU03-T3 | 2
HU13-T1 | 2
HU13-T2 | 4
HU13-T3 | 2
Horas restantes por día: completar al cierre de cada día real del sprint. El gráfico muestra por ahora sólo la línea ideal.
Datos del gráfico (no modificar)
Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Horas reales restantes | 46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Horas ideales restantes | 46 | 36.8 | 27.6 | 18.4 | 9.2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Instrucciones
Cómo usar el Burndown Chart
1. En la celda C3 indique cuántos días hábiles dura el sprint (1 a 15). El gráfico se ajusta solo.
2. Copie las tareas del Sprint Backlog (planilla 05) en la columna A y sus horas estimadas en la columna B.
3. Al final de cada día, registre en la columna de ese día las horas que FALTAN para terminar cada tarea (0 si está terminada).
4. La línea "Horas ideales" muestra el ritmo esperado; la línea "Horas reales" muestra el avance real del equipo.
5. Si la línea real queda sobre la ideal, el equipo va atrasado: coméntelo en el Daily Standup.
6. Use una copia de este archivo por sprint e inserte el gráfico en el documento 08 Validación del Sprint.