Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Proyecto APT – Capstone

Validación del Sprint 1 (Sprint Review)

Marco ágil (Scrum) · Una versión por sprint

“RutaAlerta”

RA · Grupo 7

Versión 1.0 · Fecha: 14/10/2026

Tabla de contenido

Datos del documento	3

1. Datos del sprint	4

2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner	4

3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)	5

4. Incremento demostrado	5

5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada	6

# Datos del documento

### Histórico de revisiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/10/2026 | Preparación previa al Sprint 1: datos del sprint, backlog y tareas comprometidas. Sin resultados. | Grupo 7 (borrador preparado con asistencia de IA; revisión pendiente del equipo) |

### Información del proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | CAPSTONE_004D (PTY4614) · Grupo 7 |
| Proyecto (nombre) | RutaAlerta: red ciudadana y asistencia al operador para la prevención informativa, gestión de incidentes y búsqueda de vehículos reportados por robo |
| Fecha de inicio | 13/08/2026 (inicio del curso de 14 semanas) |
| Fecha de término | 18/11/2026 (fin de la semana 14 según cálculo de semanas consecutivas; prevalece el calendario oficial) |
| Patrocinador / cliente | Sin patrocinador externo ni convenio institucional. Proyecto académico; contraparte evaluadora: docentes guías. |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcón y Mabel Alejandra Herrera Pino |
| Metodología | Ágil (Scrum adaptado al contexto académico, sprints de una semana) |
| Repositorio | https://github.com/AlanBravo19/Capstone_2026_G7 |

### Integrantes

| RUT | Nombre | Correo | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.273.212-7 | Jorge Ceballos | [correo por confirmar] | Product Owner y desarrollador · Panel web (React), producto, indicadores y evaluación |
| 20.956.469-6 | Juan Marinan | [correo por confirmar] | Desarrollador · Aplicación móvil (Flutter) |
| 21.205.057-1 | Alan Bravo | [correo por confirmar] | Scrum Master y desarrollador · API FastAPI, base de datos y despliegue |

# 1. Datos del sprint

[PENDIENTE] Documento preparado antes del Sprint Review. El avance diario, el estado A/R, el burndown y las observaciones del Product Owner se completan con datos reales en la reunión del 21/10/2026.

| N° de sprint | 1 (semana S10 del curso) |
| --- | --- |
| Fechas (inicio – término) | 15/10/2026 – 21/10/2026 (cinco días hábiles) |
| Objetivo del sprint | Base técnica reproducible y primer recorrido persistente: el ciudadano crea su cuenta, reporta un incidente y obtiene folio; el operador lo ve en la bandeja de su organización. |
| Fecha del Sprint Review | 21/10/2026 (programada) |
| Asistentes | Convocados: Jorge Ceballos (Product Owner), Alan Bravo (Scrum Master), Juan Marinan; docentes guías si participan. Asistencia real: por registrar. |

# 2. Sprint Backlog con avance diario y validación del Product Owner

[Agregue tantas columnas de día como dure el sprint. Estado: A = aprobada, R = rechazada por el Product Owner. Una tarea rechazada vuelve al Product Backlog.]

| Historia | Tarea | Responsable | Horas est. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Total | Estado (A/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT01 | HT01-T1: Estructura del repositorio (backend | Alan Bravo | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| HT01 | HT01-T2: docker-compose con PostgreSQL y PostGIS; aplicar | Alan Bravo | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| HT01 | HT01-T3: Proyecto FastAPI base | Alan Bravo | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| HT01 | HT01-T4: Proyecto Flutter base con navegación y cliente H | Juan Marinan | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| HT01 | HT01-T5: Proyecto React base con inicio de sesión de oper | Jorge Ceballos | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| HT01 | HT01-T6: Integración continua en GitHub Actions | Jorge Ceballos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU01 | HU01-T1: Endpoints de registro e inicio de sesión con con | Alan Bravo | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU01 | HU01-T2: Pantallas Flutter de registro e inicio de sesión | Juan Marinan | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU01 | HU01-T3: Pruebas unitarias de autenticación (CP40 | Jorge Ceballos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU03 | HU03-T1: POST /casos con clave idempotente | Alan Bravo | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU03 | HU03-T2: Formulario Flutter de reporte | Juan Marinan | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU03 | HU03-T3: Pruebas de integración API–base de datos para fo | Juan Marinan | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU13 | HU13-T1: GET /casos restringido a la organización del ope | Jorge Ceballos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU13 | HU13-T2: Vista React de bandeja con filtros de estado y p | Jorge Ceballos | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| HU13 | HU13-T3: Prueba de acceso denegado a caso de otra organiz | Jorge Ceballos | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Gráfico de avance del sprint (Burndown)

[PENDIENTE] Insertar el gráfico de la planilla 07 Burndown Chart - Sprint 1 al cierre del sprint, con las horas restantes reales de cada día.

# 4. Incremento demostrado

| Historia de usuario | Funcionalidad demostrada | ¿Cumple la Definition of Done? | Observación del Product Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| HT01 | A demostrar: entorno levantado con Docker Compose, 36/36 pruebas en servidor nativo, API /health y CI. |  |  |
| HU01 | A demostrar: registro e inicio de sesión desde la app; rechazo de correo repetido. |  |  |
| HU03 | A demostrar: reporte con folio persistente y reintento sin duplicado. |  |  |
| HU13 | A demostrar: bandeja del operador restringida a su organización. |  |  |

# 5. Pila del producto (Product Backlog) actualizada

| ID | Historia de usuario | Estimación (puntos) | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT01 | Contar con un repositorio estructurado, una base PostgreSQL/PostGIS levantada con Docker, la API base y la integración continua | 8 | Must | Comprometida en Sprint 1 |
| HU01 | Registrar mi cuenta, iniciar sesión y recuperar el acceso | 5 | Must | Comprometida en Sprint 1 |
| HU03 | Reportar el incidente indicando qué ocurrió, dónde y cuándo | 8 | Must | Comprometida en Sprint 1 |
| HU13 | Consultar la bandeja de casos de mi organización con filtros de estado y prioridad | 5 | Must | Comprometida en Sprint 1 |
| HU02 | Registrar un vehículo con marca, modelo, patente y fotografías y solicitar su vínculo | 5 | Must | Por hacer |
| HU04 | Adjuntar fotografías o videos al reporte o al avistamiento | 8 | Must | Por hacer |
| HU14 | Revisar avistamientos y posibles duplicados registrando decisión y motivo | 8 | Must | Por hacer |
| HU17 | Publicar, renovar o retirar una solicitud de colaboración con datos mínimos y vencimiento | 5 | Must | Por hacer |
| HT02 | Desplegar API, panel y base de datos en un entorno de piloto con secretos fuera del repositorio | 8 | Must | Por hacer |
| HU11 | Consultar el catálogo de solicitudes de colaboración vigentes | 3 | Must | Por hacer |
| HU05 | Informar un avistamiento con hora, lugar y observación sobre una solicitud vigente | 5 | Must | Por hacer |
| HU06 | Consultar el estado de mi caso, el siguiente paso y un canal de apoyo | 5 | Must | Por hacer |