DUOC UC  ·  ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INFORME TÉCNICO · FASE 1

AgeCare
Director Musical

Experiencia musical accesible y adaptable mediante gestos para personas mayores

| ASIGNATURA | PTY4614 · Capstone |
| --- | --- |
| CARRERA | Ingeniería en Informática |
| INTEGRANTES | Jorge Ceballos Juan Marinan Alan Bravo |
| DOCENTES | Juan Pablo Mellado Alarcon Mabel Alejandra Herrera Pino |
| SEDE | San Andrés, Concepción |
| FECHA | 8 de septiembre de 2026 |
| EQUIPO | Grupo 7 |

DOCUMENTO

# Índice

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen | Síntesis de la propuesta en español |
| 1 | Definición, problema, solución y relevancia |
| 2 | Objetivos general y específicos |
| 3 | Alcance del PMV, exclusiones y aceptación |
| 4 | Usuarios, actores y casos de uso |
| 5 | Desarrollo de ingeniería: arquitectura, datos y requisitos |
| 6 | Metodología, roles, lista de trabajo, calidad y GitHub |
| 7 | Plan de trabajo y cronograma de 14 semanas |
| 8 | Factibilidad y gestión de riesgos |
| 9 | Competencias del perfil de egreso |
| 10 | Intereses profesionales e innovación |
| 11 | Plan de pruebas y evidencias |
| 12 | Conclusiones y reflexiones individuales |
| 13 | Bibliografía y gestión de dependencias |
| Anexo | Resumen, conclusiones y reflexiones en inglés |

RESUMEN

# Resumen del proyecto

AgeCare Director Musical es un proyecto de ingeniería de software para facilitar la creación musical de personas mayores sin conocimientos musicales previos. Se desarrollará en Flutter para Android e iOS, con una experiencia pensada para tableta. La cámara detectará la posición de una mano mediante un modelo preentrenado de MediaPipe; el movimiento horizontal controlará el tempo y el vertical la intensidad. Un motor musical local aplicará escala pentatónica y reglas armónicas. La aplicación permitirá crear sin conexión, conservar eventos y audio M4A, sincronizar canciones y métricas con AgeCare y compartir enlaces seguros. El propósito es apoyar actividades de estimulación y acompañamiento, sin afirmar eficacia clínica.

La Fase 1 define el producto mínimo viable (PMV), arquitectura, datos, requisitos, lista de trabajo y plan de catorce semanas. Se conservará el prototipo como referencia de experiencia y se adaptará a una aplicación móvil integrada con FastAPI, PostgreSQL y Azure. El servidor recibido tiene implementaciones de autenticación, dispositivos, residentes y canciones; métricas y compartición requieren desarrollo. Esto no equivale a una validación de extremo a extremo. Se propone aportar calibración del rango cómodo, estabilización y variaciones musicales evaluadas frente a la base. El uso cotidiano autónomo se diseñará y probará para usuarios capaces de comprender el flujo, tras la configuración inicial del cuidador o institución. Un clasificador propio es una extensión experimental opcional, no un requisito de Alloxentric. La viabilidad depende de pruebas tempranas en ambas plataformas, recursos de iOS, permisos de código y acceso a usuarios.

1

# Definición del proyecto y relevancia

De una idea de experiencia musical a una solución informática verificable

## 1.1 Problema u oportunidad

Los documentos de Alloxentric plantean una experiencia activa de creación musical para personas mayores. Las interfaces con menús pequeños, coordinación fina, credenciales o conexión permanente pueden dificultar su uso. La necesidad del proyecto es reducir esas barreras y ofrecer control musical comprensible, guardado confiable y seguimiento de actividad. Su utilidad y facilidad de uso deben comprobarse con personas representativas; no se asumen beneficios médicos ni capacidad de uso autónomo para todas las personas. [S1, S4]

## 1.2 Solución propuesta

Se desarrollará AgeCare Director Musical en Flutter para Android e iOS, conservando el prototipo actual como referencia de diseño y experiencia. El cuidador o institución vincula el dispositivo por código. La persona mayor inicia, dirige tempo e intensidad con una mano, pausa y guarda su creación. La música se produce localmente, con pentatónica y reglas armónicas. Se propone una calibración breve del rango cómodo y sensibilidad para facilitar el control. El uso cotidiano buscará autonomía cuando la persona comprenda el flujo; la presencia de un profesional no será un paso obligatorio de la aplicación. Canciones y métricas se sincronizarán y el cuidador podrá gestionar enlaces familiares seguros. [S1; A1; propuesta del equipo]

## 1.3 Relevancia para Ingeniería en Informática

Integra una aplicación móvil, procesamiento de cámara, síntesis de audio, persistencia local, servicios REST, almacenamiento de objetos y una base de datos relacional.

Exige decisiones de arquitectura, seguridad, privacidad, accesibilidad, rendimiento y operación sin conexión, no únicamente una interfaz aislada.

Permite demostrar competencias de gestión, modelamiento de datos, construcción e integración de software y pruebas de certificación.

Responde a un caso real aportado por una organización, con usuarios, dependencias, restricciones y criterios de éxito identificables.

|  | ENFOQUE RESPONSABLE Apoyo a estimulación y acompañamiento, sin diagnóstico, prescripción ni eficacia clínica demostrada. El uso autónomo se evaluará según comprensión y accesibilidad; no reemplaza cuidados ni supervisión necesarios. |
| --- | --- |

## 1.4 Usuarios y partes interesadas

| Actor | Necesidad principal | Participación |
| --- | --- | --- |
| Persona mayor | Interacción clara, tolerante a errores y entretenida | Usuario principal de la sesión musical |
| Cuidador/a | Vincular dispositivo, revisar canciones y compartirlas | Configura y gestiona; acompañamiento presencial según necesidad |
| Institución | Administración, trazabilidad y métricas agregadas | Patrocinador y operador |
| Familia | Escuchar una creación de forma segura | Usuario de enlaces compartidos |
| Equipo Capstone | Entregar una solución completa y verificable | Diseño, desarrollo, pruebas y documentación |
| Coordinación AgeCare | Coherencia con arquitectura y prioridades | Responsable del producto / contraparte técnica |

2

# Objetivos del proyecto

## 2.1 Objetivo general

|  | OBJETIVO GENERAL Diseñar, desarrollar y validar técnicamente un PMV de AgeCare Director Musical para Android e iOS que permita a personas mayores dirigir música armónica con una mano, conservar canciones y métricas y compartir creaciones mediante AgeCare, con accesibilidad, privacidad y operación que prioriza el funcionamiento sin conexión. |
| --- | --- |

## 2.2 Objetivos específicos

| Código | Objetivo específico |
| --- | --- |
| OE1 | Levantar y validar requisitos funcionales, no funcionales y de accesibilidad con la contraparte, definiendo criterios de aceptación para el PMV. |
| OE2 | Adaptar el prototipo a Flutter para Android e iOS, con controles claros, pausa, tutorial y uso cotidiano autónomo cuando resulte adecuado para la persona. |
| OE3 | Integrar MediaPipe local y mapear la mano a tempo e intensidad; proponer calibración y estabilización, y medir latencia p95 con meta inicial ≤ 150 ms en ambos equipos acordados. |
| OE4 | Construir un motor musical local basado en escala pentatónica, acompañamiento y variaciones melódicas, capaz de operar sin conexión y producir una experiencia armónica estable. |
| OE5 | Conservar eventos y audio M4A de cada canción, con persistencia sin conexión, reintentos e idempotencia durante la sincronización. |
| OE6 | Integrar Flutter con FastAPI/PostgreSQL en Azure y completar métricas y enlaces seguros del módulo con aislamiento y permisos. |
| OE7 | Evaluar calidad técnica y usabilidad en Android e iOS y comparar la adaptación con la base recibida, registrando resultados y limitaciones verificables en GitHub. |

## 2.3 Indicadores de éxito

| Indicador | Meta de Fase 3 | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Flujo crítico | Crear, grabar, recuperar, sincronizar, consultar métricas y compartir en Android e iOS | Video y prueba de aceptación |
| Detección | Mano detectada en condiciones acordadas y con alternativa táctil | Pruebas en dispositivo |
| Respuesta | Meta propuesta: p95 ≤ 150 ms; validar método y dispositivos antes de fijarla | Registro de mediciones |
| Operación sin conexión | Sesión y guardado disponibles sin red; sincronización posterior | Caso de prueba sin conexión/con conexión |
| Calidad | Proceso de integración continua aprobado y sin defectos críticos abiertos | GitHub Actions e incidencias |
| Accesibilidad | Lista de comprobación de criterios aplicables + tareas con usuarios representativos; no certificación | Informe y evidencias |

3

# Alcance, limitaciones y criterios de aceptación

## 3.1 Producto mínimo viable incluido

Aplicación Flutter para Android e iOS, con interfaz optimizada para tableta. Juan Marinan documentará los modelos y versiones de evaluación en la prueba técnica de semanas 2 a 4.

Vinculación del dispositivo a un residente mediante código simple, sin credenciales para la persona mayor.

Bienvenida, tutorial breve, pausa y alternativa táctil; se preserva la experiencia del prototipo y se adapta su accesibilidad.

Detección local de una mano con MediaPipe: X para tempo e Y para intensidad. Calibración y estabilización mejorada: aporte propuesto del equipo.

Motor musical local pentatónico. Se proponen tres ambientes con variaciones melódicas, acompañamiento musical opcional y pausa.

Grabación de eventos musicales y audio M4A, conservación y reproducción local. Otro formato requiere aprobación de la contraparte.

Persistencia local sin conexión, cola de sincronización, reintentos e idempotencia.

Integración con autenticación de dispositivo, residentes y canciones del servidor existente.

Métricas mínimas por sesión: duración activa, porcentaje de detección, tempo e intensidad promedio y cantidad de canciones.

Compartición familiar mediante enlace seguro, temporal y revocable. Alan Bravo gestionará el contrato de servidor y Juan Marinan la integración de las vistas mínimas del cuidador.

## 3.2 Fuera de alcance

| Exclusión | Justificación |
| --- | --- |
| Entrenar detector o modelo musical generativo desde cero | Se reutiliza visión preentrenada. Entrenamiento generativo y detector desde cero no son requisitos del PMV. |
| Diagnóstico o validación clínica | Requeriría protocolo ético, profesionales clínicos y un horizonte mayor al semestre. |
| Reconocimiento de cuerpo completo | Aumenta complejidad, consumo y riesgo sin ser necesario para el gesto básico. |
| Publicación comercial en tiendas | La entrega académica contempla compilación, instalación y prueba física. Una publicación comercial posterior requiere un acuerdo específico de distribución con Alloxentric. |
| Panel administrativo completo de AgeCare | Solo se implementarán o integrarán vistas mínimas requeridas por el módulo. |
| Escalamiento productivo y soporte 24/7 | Se entregará una solución desplegable de demostración, no un servicio comercial operado. |

## 3.3 Restricciones y supuestos

Juan Marinan gestionará la disponibilidad de Android e iPhone/iPad físicos, macOS/Xcode y firma/distribución iOS con apoyo de los docentes. APK corresponde a Android; iOS requiere su compilación y canal autorizados. [S8]

Flutter, FastAPI, PostgreSQL y Azure constituyen la base técnica del proyecto. Alan Bravo gestionará con Alloxentric cuentas, costos, contratos y almacenamiento; Juan Marinan y Jorge Ceballos comprobarán la compatibilidad del audio M4A en dispositivos. [A1]

Las pruebas con personas mayores necesitan consentimiento y autorización institucional. El video se procesa localmente y no se conserva.

El código entregado por la organización podrá reutilizarse según las reglas de propiedad intelectual y publicación que se acuerden.

El curso contempla 14 semanas desde el 13 de agosto de 2026. Este plan incluye el trabajo de Fase 1 y propone Fase 1 en S1–S4, Fase 2 en S5–S11 y Fase 3 en S12–S14. Las fechas semanales son una referencia continua sin descontar recesos; la fecha oficial de defensa la fija el calendario docente. Un bloqueo exige una decisión documentada con la contraparte y los docentes.

## 3.4 Requisitos confirmados y decisiones de IA

La definición distingue requisitos documentados por Alloxentric (S), el alcance comunicado tras la reunión (A) y propuestas del equipo. Las acciones de la sección 13.2 asignan la gestión de recursos y validaciones externas. Los objetivos y pruebas descritos corresponden al desarrollo planificado y no constituyen resultados de implementación.

| Origen | Contenido | Tratamiento en Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| S1 · Objetivos, §3.4 | Gestos, tempo/intensidad, pentatónica, audio local, M4A, sin conexión, vinculación, enlaces y métricas. | Requisitos del módulo; métricas y compartición son obligatorias. |
| A1 · Reunión reportada | Adultos mayores; Android e iOS; Flutter, FastAPI, PostgreSQL y Azure; estimulación y acompañamiento. | Restricciones adoptadas; pendiente formalización de recursos y aceptación. |
| S2 · HTML original | MediaPipe Hands y Web Audio; mapeo, secuenciación, grabación de eventos y suavizado básico. | Base reutilizable. No atribuir su detector ni su suavizado al equipo. |
| S4 · Catálogo, p. 39 | Visión preentrenada y síntesis/reproductor de muestras; los modelos generativos musicales son opcionales. | No exige entrenar desde cero; generar música por reglas no es entrenar IA. |
| Propuesta del equipo | Calibración, estabilización, variaciones y evaluación comparativa; posible clasificador adicional. | Validar con contraparte. Clasificador opcional, fuera de compromisos del producto mínimo viable. |

IA seleccionada: se reutiliza el modelo preentrenado de MediaPipe para localizar la mano. La capa propia interpretará coordenadas y generará música por reglas; calibrar parámetros no significa reentrenar el detector. La integración con Flutter y el rendimiento deberán comprobarse en Android e iOS. [S2, S4, S7]

El asistente conversacional IA de la plataforma AgeCare pertenece a otro módulo. Los estándares generales de IA de la empresa no convierten un LLM o un modelo musical propio en requisito de este equipo. [S5; Funcionalidades, §6.1]

4

# Casos de uso y experiencia principal

## 4.1 Recorrido de extremo a extremo

| Etapa | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| 1. Vincular | El cuidador inicia sesión y genera un código de seis dígitos para asociar la tableta a un residente. |
| 2. Preparar | La aplicación confirma cámara/audio y explica la sesión. Se propone calibrar un rango cómodo, omitir/repetir el tutorial y pausar. |
| 3. Crear | La persona mayor mueve una mano; la aplicación ajusta velocidad e intensidad y produce música armónica. |
| 4. Guardar | Conserva eventos, métricas y M4A localmente; informa guardado y permite reproducir sin red. |
| 5. Sincronizar | Con red disponible, se envían metadatos y audio mediante operaciones idempotentes. |
| 6. Compartir | El cuidador crea un enlace temporal y revocable para que la familia escuche la canción. |

## 4.2 Casos de uso prioritarios

| ID | Caso de uso | Actor | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Vincular tableta | Cuidador | Dispositivo asociado a un residente |
| CU-02 | Iniciar sesión musical | Persona mayor | Cámara/audio listos y música activa |
| CU-03 | Dirigir música | Persona mayor | Tempo e intensidad responden al gesto |
| CU-04 | Grabar y reproducir | Persona mayor | Canción disponible localmente |
| CU-05 | Sincronizar canción | Sistema | Metadatos y audio confirmados en servidor |
| CU-06 | Consultar métricas | Cuidador | Resumen de sesión visible |
| CU-07 | Compartir canción | Cuidador | Enlace seguro creado/revocado |

## 4.3 Principios de accesibilidad

Una acción principal por pantalla y lenguaje cotidiano.

Controles amplios (meta de diseño: al menos 48 unidades lógicas), contraste alto, texto ampliable y pruebas con lectores de pantalla en ambas plataformas.

Retroalimentación visual, sonora y textual; no depender únicamente del color.

Pausa explícita, tolerancia a pérdida de mano y alternativa táctil. No exigir movimientos amplios ni interpretar un gesto impreciso como condición médica.

Instrucciones repetibles y sin cuenta atrás obligatoria; ayuda visible y salida fácil. La autonomía se valida, no se presupone.

5

# Desarrollo de ingeniería

Arquitectura, modelo de datos, requisitos y decisiones técnicas

## 5.1 Arquitectura propuesta

| Capa | Componentes | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación | Interfaz Flutter, accesibilidad, tutorial, sesión | Experiencia Android/iOS y estados accesibles; diseño base preservado |
| Interacción | MediaPipe local + cámara; adaptador móvil | Coordenadas y confianza; calibración y filtrado propuestos |
| Dominio musical | Mapeo, pentatónica, secuenciador, sintetizador | Tempo, intensidad, melodía, acompañamiento y eventos |
| Datos locales | SQLite/almacenamiento de archivos + cola | Operación sin conexión, reintentos y consistencia |
| Integración | REST, carga autorizada y autenticación | Comunicación segura e idempotente |
| Servidor | FastAPI, PostgreSQL y Azure Blob Storage | Usuarios, dispositivos, residentes, canciones, métricas y enlaces compartidos |

|  | FLUJO DE DATOS PROPUESTO Cámara local → MediaPipe → mapeo/calibración → motor musical → eventos + M4A + métricas → cola sin conexión → FastAPI en Azure → PostgreSQL + Blob Storage. El ZIP usa S3/MinIO: debe adaptarse el almacenamiento y probarse el contrato de carga; no se asume compatibilidad directa. [S3–S4; A1] |
| --- | --- |

## 5.2 Estado del servidor recibido

| Capacidad | Estado inicial | Acción del equipo |
| --- | --- | --- |
| Autenticación de cuidadores | Implementado en código; validar | Consumir y validar contratos |
| Vinculación de dispositivos | Implementado en código; validar | Integrar en la tableta |
| Residentes y roles | Implementado en código; validar | Consumir listado/perfil aplicable |
| Canciones e ingesta idempotente | Implementado en código; validar | Probar subida, confirmación y reintentos; adaptar almacenamiento Azure |
| Compartición familiar | Sin implementar · HTTP 501 | Implementar, probar e integrar |
| Métricas de uso | Sin implementar · HTTP 501 | Implementar agregación e integración |
| Seguridad avanzada | Parcial | Priorizar secretos, límites de solicitudes y privacidad; documentar pendientes |

## 5.3 Modelo de datos conceptual

Modelo conceptual propuesto, no afirmación de que todas estas tablas existan en el ZIP. Se conservarán contratos compatibles y se definirán migraciones para sesiones, métricas y compartición. Los parámetros de calibración se guardarán localmente; su sincronización requerirá justificación y autorización. No se almacenarán videos.

| Entidad | Relaciones principales | Datos relevantes |
| --- | --- | --- |
| Organización | 1:N Cuidador, Residente, Dispositivo | organización, nombre, estado |
| Cuidador | N:1 Organización; N:M Residente | rol, credenciales, permisos |
| Residente | N:1 Organización; 1:N Canción/Sesión | identificador y alias mínimo |
| Dispositivo | N:1 Organización/Residente | clave de acceso, plataforma, versión, revocación |
| Canción | N:1 Residente/Dispositivo | identificador de canción del cliente, nombre, duración, objeto de audio |
| Métrica de sesión | N:1 Residente/Dispositivo | duración, detección, tempo, intensidad |
| Enlace compartido | N:1 Canción | clave de acceso, caducidad, límite, revocación |
| Comprobante de sincronización | N:1 Dispositivo | clave idempotente y respuesta |

## 5.4 Requisitos funcionales priorizados

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Vincular la tableta a un residente mediante código de un solo uso. | Oblig. |
| RF-02 | Iniciar una sesión y verificar cámara/audio con instrucciones accesibles. | Oblig. |
| RF-03 | Detectar una mano y transformar X/Y en tempo e intensidad. | Oblig. |
| RF-04 | Generar melodía pentatónica y acompañamiento en tiempo real. | Oblig. |
| RF-05 | Permitir pausa, alternativa táctil y recuperación tras pérdida de seguimiento. | Oblig. |
| RF-06 | Grabar eventos, finalizar, nombrar y reproducir una canción. | Oblig. |
| RF-07 | Guardar sesiones sin conexión y sincronizarlas con reintentos. | Oblig. |
| RF-08 | Subir M4A por autorización temporal y confirmar su persistencia en Azure Blob; adaptar el contrato S3 recibido. | Oblig. |
| RF-09 | Registrar y consultar métricas mínimas por sesión. | Oblig. |
| RF-10 | Crear, consultar y revocar enlaces temporales para familiares. | Oblig. |
| RF-11 | Ofrecer tres ambientes y variaciones melódicas sin complicar el control (propuesta del equipo). | Deseab. |
| RF-12 | Calibrar rango cómodo, sensibilidad y tolerancia al movimiento; permitir restablecer valores (propuesta). | Deseab. |

## 5.5 Requisitos no funcionales

| Categoría | Criterio propuesto |
| --- | --- |
| Rendimiento | Meta inicial: latencia gesto–audio p95 ≤ 150 ms y visual ≥ 20 fps en Android e iOS acordados. No alcanzada aún. |
| Disponibilidad | La creación y el guardado funcionan sin red; la sincronización es eventual y reanudable. |
| Seguridad | TLS en tránsito, claves de acceso en almacenamiento seguro, mínimo privilegio, expiración/revocación y secretos fuera de Git. |
| Privacidad | Procesamiento de cámara local; no almacenar ni transmitir video; minimizar datos personales. |
| Accesibilidad | Criterios WCAG aplicables y revisión móvil; controles amplios, texto escalable, pausa y alternativa táctil. |
| Calidad | Análisis estático, pruebas automatizadas, revisión por solicitudes de integración y trazabilidad entre historia, código y prueba. |
| Mantenibilidad | Arquitectura modular, contratos OpenAPI, migraciones de base de datos y documentación de decisiones. |
| Portabilidad | Android e iOS incluidos; integración cámara/audio y M4A probada en dispositivos físicos. Compilaciones diferenciadas. |

### Correspondencia con la presentación

La presentación agrupa los requisitos para la exposición de diez minutos: RF1 resume RF-03 y el control de RF-05; RF2 reúne RF-04, RF-05 y RF-06; RF3 agrupa RF-07, RF-08 y RF-09; RF4 corresponde a RF-10. La vinculación y el inicio (RF-01 y RF-02) forman parte del recorrido completo. Los códigos RNF1 a RNF5 de la presentación representan, respectivamente, portabilidad, accesibilidad, disponibilidad, privacidad y rendimiento. Las categorías de seguridad, calidad y mantenibilidad se desarrollan en esta especificación completa.

## 5.6 Tecnologías y decisiones de integración

| Ámbito | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Flutter / Dart | Conjunto de tecnologías acordado; una base con adaptación y pruebas reales en ambas plataformas. |
| Visión | MediaPipe Hand Landmarker preentrenado | IA de visión local; evaluar puente Flutter/nativo y rendimiento por plataforma. |
| Audio | Motor local Flutter/nativo | Baja latencia, operación sin conexión y control de síntesis/eventos. |
| Persistencia | SQLite + archivos locales | Cola sin conexión, sesiones y trazabilidad. |
| API | FastAPI / Pydantic / OpenAPI | Servidor recibido, contratos verificables y pruebas rápidas. |
| Datos | PostgreSQL + Alembic | Integridad relacional, migraciones y escalabilidad. |
| Audio remoto | Azure Blob Storage; adaptador desde S3/MinIO | Destino requerido. Revisar autorización temporal, SDK y contratos; MinIO solo como base local recibida. |
| Entrega | Docker, GitHub Actions, pytest y flutter test | integración continua, servidor reproducible y despliegue Azure autorizado; compilación iOS con macOS/Xcode. |

6

# Metodología, organización y aseguramiento de calidad

## 6.1 Enfoque de trabajo

Se aplicará Scrum con ciclos de trabajo de una semana y un tablero Kanban para visualizar el avance. Cada ciclo incluirá planificación, desarrollo, revisión con evidencia y retrospectiva. La lista priorizada de trabajo se administrará en GitHub Projects; los requisitos se expresarán como historias con criterios de aceptación y las decisiones relevantes se documentarán mediante registros de decisiones de arquitectura (ADR).

| Ceremonia / artefacto | Frecuencia | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Planificación de ciclo de trabajo | Semanal | Objetivo del ciclo y tareas seleccionadas |
| Seguimiento | 2–3 veces por semana | Tablero y bloqueos actualizados |
| Revisión | Fin de ciclo de trabajo | Demostración, pruebas y aceptación |
| Retrospectiva | Fin de ciclo de trabajo | Acción de mejora medible |
| Lista priorizada de trabajo | Continuo | Historias priorizadas y estimadas |
| Documento de diseño / ADR | Ante decisiones | Arquitectura y ventajas y limitaciones versionados |

## 6.2 Roles del equipo

| Integrante | Responsabilidad principal | Responsabilidad transversal |
| --- | --- | --- |
| Jorge Ceballos | Motor musical, mapeo gestual y experiencia de sesión | Integración, documentación y pruebas de aceptación |
| Juan Marinan | Aplicación Flutter, accesibilidad y persistencia sin conexión | Revisión de código y pruebas móviles |
| Alan Bravo | Servidor FastAPI, PostgreSQL, métricas, compartición y despliegue Azure | Docker, integración y entrega continuas y seguridad |

Jorge Ceballos lidera música y gestos; Juan Marinan lidera aplicación móvil, accesibilidad y datos locales; Alan Bravo lidera servidor, datos y despliegue. Cada actividad tendrá una persona responsable y la revisión de otro integrante. La integración, documentación y validación final se desarrollarán de forma colaborativa.

## 6.3 Estrategia GitHub

El repositorio académico declarado del Grupo 7 es AlanBravo19/Capstone_2026_G7. Se mantendrá accesible y activo durante las 14 semanas del curso y hasta completar su evaluación. Alan Bravo gestionará con Alloxentric los permisos de publicación del material empresarial y registrará las decisiones junto con los docentes. [S6; calendario del curso confirmado por el equipo]

El material autorizado y las evidencias académicas se organizarán en el repositorio declarado. Si Alloxentric exige reserva del código empresarial, Alan Bravo coordinará su alojamiento privado y acordará con Juan Pablo Mellado Alarcon y Mabel Alejandra Herrera Pino el mecanismo de acceso y evaluación de las evidencias correspondientes.

Usar una rama principal protegida, ramas breves para funcionalidades, correcciones y documentación, y solicitudes de integración con al menos una revisión.

Vincular cada registro de cambios y solicitud de integración con una tarea; evitar descripciones genéricas y registrar la participación individual.

Documento de inicio obligatorio (README): problema, usuarios, tecnologías, instalación, equipo, responsabilidades, metodología y arquitectura.

No versionar secretos, credenciales, audios reales ni datos personales; mantener .env.example y datos sintéticos.

Repositorio del equipo: https://github.com/AlanBravo19/Capstone_2026_G7
Evidencias grupales de Fase 1: https://github.com/AlanBravo19/Capstone_2026_G7/tree/main/Fase1/Evidencias_Grupales

## 6.4 Criterios de finalización

Criterios de aceptación cumplidos con evidencia; las historias móviles se verifican en Android e iOS cuando corresponda.

Código revisado por otra persona y fusionado mediante solicitud de integración.

Pruebas unitarias/integración pertinentes aprobadas; sin defectos críticos abiertos.

Análisis estático y proceso de integración continua aprobados.

Documentación, diagrama o contrato actualizado cuando corresponda.

Tarea con captura, registro, video o prueba reproducible; distinguir resultado medido, objetivo propuesto y funcionalidad pendiente.

6.5

# Lista priorizada de trabajo inicial

| ID | Historia | Prior. | Pts. | Aceptación resumida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Como cuidador quiero vincular una tableta a un residente | Oblig. | 5 | Código canjeable y clave de acceso guardado de forma segura |
| PB-02 | Como persona mayor quiero comprender cómo iniciar | Oblig. | 3 | Tutorial accesible y audio/cámara verificados |
| PB-03 | Como persona mayor quiero controlar tempo con X | Oblig. | 8 | Rango y suavizado validados en tableta |
| PB-04 | Como persona mayor quiero controlar intensidad con Y | Oblig. | 5 | Cambio audible y sin saltos bruscos |
| PB-05 | Como usuario quiero que la melodía siempre sea armónica | Oblig. | 8 | Pentatónica, acompañamiento y manejo de pausa |
| PB-06 | Como usuario quiero usar controles táctiles si falla la cámara | Oblig. | 3 | Alternativa accesible disponible |
| PB-07 | Como usuario quiero grabar y escuchar mi canción | Oblig. | 8 | Eventos y audio reproducibles localmente |
| PB-08 | Como sistema quiero guardar sin conexión | Oblig. | 5 | Cierre de aplicación no pierde sesión pendiente |
| PB-09 | Como sistema quiero sincronizar sin duplicar | Oblig. | 8 | Reintentos y clave de idempotencia verificados |
| PB-10 | Como cuidador quiero revisar métricas de sesión | Oblig. | 8 | Ingesta y consulta por residente |
| PB-11 | Como cuidador quiero compartir una canción | Oblig. | 8 | Enlace temporal, límite y revocación |
| PB-12 | Como equipo quiero integración continua y despliegue reproducible | Oblig. | 5 | integración continua, Docker y despliegue Azure documentados; sin secretos |
| PB-13 | Como usuario quiero elegir un ambiente sonoro | Deseab. | 5 | Tres variantes sin afectar la accesibilidad |
| PB-14 | Como equipo quiero validar cámara/audio en Android e iOS | Oblig. | 8 | Prueba física en ambas plataformas y canal iOS definido |
| PB-15 | Como equipo quiero adaptar el almacenamiento a Azure | Oblig. | 8 | M4A subido/recuperado; URL temporal y permisos probados |
| PB-16 | Como usuario quiero ajustar el control a mi rango cómodo | Deseab. | 5 | Calibración reversible y comparación con mapeo base |
| PB-17 | Como equipo quiero demostrar calidad y usabilidad | Oblig. | 5 | Protocolo comparativo, resultados reales y limitaciones |
| PB-18 | Como equipo quiero explorar un clasificador de gestos | Opc. | 8 | Solo si PMV estable, datos autorizados y mejora medible |

La estimación inicial es de 113 puntos de esfuerzo: 95 obligatorios, 10 deseables y 8 opcionales. En las tablas se abrevian como Oblig., Deseab. y Opc. Son una referencia de planificación, no horas ni fechas garantizadas. El equipo revisará la estimación tras dos ciclos y la prueba móvil inicial. Métricas y compartición forman parte del PMV; el clasificador experimental no condiciona su entrega.

7

# Plan de trabajo y cronograma

Plan de 14 semanas desde el 13 de agosto de 2026

| Sem. | Fase | Trabajo principal | Evidencia / hito | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 13–19 ago | Fase 1 | Definición, equipo, permisos y recursos | Registro de alcance y tareas | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 2 20–26 ago | Fase 1 | Requisitos y prueba inicial de cámara y audio | Requisitos y protocolo de prueba | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 3 27 ago–2 sep | Fase 1 | Arquitectura, contratos y viabilidad Android/iOS | Diseño y registros de prueba | Jorge Ceballos y Juan Marinan; Alan Bravo en contratos |
| 4 3–9 sep | Fase 1 | Cierre de definición y revisión de recursos | Informe, PPT y cronograma ajustados | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 5 10–16 sep | Fase 2 | Base Flutter y gestos; API, datos y Azure en paralelo | Aplicación inicial y contratos probados | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 6 17–23 sep | Fase 2 | Gestos y motor musical; servicios y almacenamiento | Control audible en Android/iOS | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 7 24–30 sep | Fase 2 | Música, grabación y recuperación; servicios Azure | Sesión grabable y API disponible | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 8 1–7 oct | Fase 2 | Flujo local completo e integración móvil con Azure | Reproducción sin red y carga inicial | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 9 8–14 oct | Fase 2 | Sincronización, métricas y enlaces seguros | Reintentos y acceso controlado | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 10 15–21 oct | Fase 2 | Compartición, comparación del control e integración | Recorrido integrado y resultados | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 11 22–28 oct | Fase 2 | Pruebas integrales, usabilidad y documentación | Informe de pruebas y manual | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 12 29 oct–4 nov | Fase 3 | Correcciones y estabilización Android/iOS | Versión candidata verificada | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 13 5–11 nov | Fase 3 | Ensayos, evidencias y preparación de defensa | Demostración y presentación listas | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |
| 14 12–18 nov | Fase 3 | Defensa y entrega final | Aplicación, informe y repositorio | Jorge Ceballos, Juan Marinan y Alan Bravo |

## Distribución de actividades

Jorge Ceballos y Juan Marinan desarrollarán la prueba móvil y el control gestual. Juan liderará la base Flutter y Jorge el motor musical. Ambos integrarán la grabación y recuperación local. Alan Bravo trabajará en servidor, datos y Azure desde S5, en paralelo con la aplicación, y Juan integrará sus contratos desde S8. En S9–S10, Alan implementará enlaces seguros, Juan su interfaz y Jorge liderará la comparación del control. Se reservarán S11–S12 para pruebas y correcciones y S13–S14 para ensayo, defensa y entrega. La documentación y revisión de código serán continuas. Las variantes se limitarán al alcance evaluable y el clasificador opcional no se programa dentro de estas 14 semanas.

## 7.1 Hitos de control

| Hito | Condición de salida |
| --- | --- |
| H1 · S4 · Definición y recursos | Alcance, contratos, recursos y viabilidad revisados. Informe y PPT de Fase 1 actualizados. |
| H2 · S6 · Control móvil | Un gesto modifica música en Android e iOS; condiciones de cámara, audio y latencia documentadas. |
| H3 · S10 · Integración y calidad | Flujo local operativo desde S8; sincronización, métricas y enlaces integrados. Comparación del control y pruebas con evidencia. |
| Preparación · S12 · Versión candidata | Correcciones críticas resueltas, pruebas de regresión y documentación disponibles. |
| H4 · S14 · Defensa y entrega | Demostración del recorrido completo en Android/iOS, informe, presentación, manual y repositorio accesibles. |

8

# Factibilidad y gestión de riesgos

## 8.1 Análisis de factibilidad

| Dimensión | Argumento | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| Técnica | Prototipo y código parcial disponibles. La viabilidad depende de cámara/audio local, M4A y pruebas en Android e iOS. | Condicionada a la prueba técnica de semanas 2–4 |
| Temporal | 14 semanas confirmadas desde el 13 de agosto. Fase 1 S1–S4, desarrollo S5–S11 y cierre S12–S14 propuestos. Servidor y móvil avanzan en paralelo. | Revisar capacidad semanal; priorizar el PMV y reservar tres semanas para el cierre. |
| Operacional | Vinculación asistida y uso diario sencillo; no requiere profesional como actor obligatorio en cada sesión. | Autonomía sujeta a validación de uso |
| Económica | Confirmar equipos físicos, Mac/Xcode, canal de distribución Apple y créditos/servicios Azure. No hay presupuesto aprobado. | Gestión de dispositivos a cargo de Juan Marinan y recursos Azure a cargo de Alan Bravo |
| Legal/ética | No se almacena video y se minimizan datos; pruebas requieren consentimiento. | Factible con protocolo definido |
| Académica | Aborda las cuatro competencias técnicas e incorpora evidencia escrita en inglés mediante el anexo del informe. | Altamente pertinente |

## 8.2 Riesgos priorizados

| ID | Riesgo | Prob. | Imp. | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Incompatibilidad o latencia de cámara/audio en Android o iOS | Alta | Alta | Prueba técnica semanas 2–4 en ambos; evaluar puente nativo. Alternativa táctil no reemplaza el requisito gestual. |
| R2 | Alcance crece hacia IA propia o validación clínica | Media | Alta | Separar requisito y propuesta; clasificador opcional con puerta de entrada; no afirmar eficacia clínica. |
| R3 | API o repositorio de la organización cambia/no está accesible | Media | Alta | Contratos OpenAPI, servicios simulados y prueba integrada local independiente |
| R4 | Audio con cortes o consumo excesivo | Media | Alta | Perfilado temprano, búferes y motor nativo si se requiere |
| R5 | Poco acceso a personas mayores | Media | Media | Gestionar consentimiento y acceso temprano; declarar límites si solo hay revisión heurística, sin simular validación con mayores. |
| R6 | Conflicto entre repositorio público y código privado | Media | Alta | Acuerdo escrito y separación de repositorios/artefactos |
| R7 | Participación desigual del equipo | Media | Media | Tareas individuales, solicitudes de integración cruzadas y revisión semanal de contribuciones |
| R8 | Datos sensibles o secretos expuestos | Baja | Alta | Datos sintéticos, detección de secretos, .gitignore y revisión de seguridad |
| R9 | Falta de Mac, equipo iOS, firma o distribución autorizada | Alta | Alta | Confirmar en Fase 1. Escalar bloqueo; no retirar iOS unilateralmente. |
| R10 | Sin acceso Azure o incompatibilidad con S3/MinIO | Media | Alta | Definir cuenta/costos y adaptador Blob; servicios simulados solo para desarrollo, no aceptación final. |

## 8.3 Decisión de viabilidad

|  | AVANZAR CON CONDICIONES El PMV es una propuesta viable si en Fase 1 se resuelven equipos Android/iOS, Mac/firma, acceso Azure, contratos, permisos de código y pruebas de uso. Los servicios simulados y servidor local permiten avanzar, pero no sustituyen la entrega integrada ni prueban cumplimiento. Un bloqueo requiere acuerdo escrito de replanificación. |
| --- | --- |

9

# Relación con las competencias del perfil de egreso

| Competencia | Cómo se desarrolla | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| C1 · Pruebas de certificación | Diseñar y aplicar pruebas de producto/proceso; mejorar según resultados. | Plan de pruebas, casos, reportes integración continua, medición de latencia, incidencias y regresión. |
| C2 · Gestión de proyectos | Planificar y controlar alternativas de acuerdo con los requerimientos. | Lista de trabajo, cronograma, tablero, riesgos, actas, gráfico de trabajo pendiente y decisiones de alcance. |
| C3 · Modelos de datos | Diseñar e implementar modelos definidos y escalables. | MER, esquema PostgreSQL, migraciones Alembic, restricciones, métricas e idempotencia. |
| C4 · Desarrollo de software | Construir, integrar e implantar una solución sistematizando desarrollo y mantenimiento. | Flutter, visión, audio, API, almacenamiento, Docker, despliegue de demostración y manual. |
| C5 · Comunicación en inglés | Comunicar contenidos técnicos en modalidad escrita y oral a nivel elemental. | Resumen del proyecto, conclusiones y reflexiones individuales en inglés incluidos en el anexo. La comunicación oral se practicará durante la preparación de la defensa. |

## 9.1 Trazabilidad entre competencias y entregables

| Entregable | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe y presentación Fase 1 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Repositorio, tablero y solicitudes de integración | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Modelo de datos y API | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| Aplicación integrada Android/iOS | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| Pruebas y versión candidata | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| Defensa final | ● | ● | ● | ● | ● |

Leyenda: ● evidencia principal; ○ evidencia complementaria. La matriz representa la contribución prevista de los entregables, no una certificación de logro.

10

# Intereses profesionales e innovación

## 10.1 Intereses profesionales

Para Jorge Ceballos, el proyecto vincula Ingeniería en Informática con su experiencia musical y como DJ. Su aporte es convertir variaciones de movimiento en una experiencia musical expresiva, accesible y estable, respaldada por pruebas. Su proyección profesional consiste en demostrar criterio de producto, integración de software, calidad y trabajo en equipo mediante un repositorio trazable y una entrega funcional que pueda incorporar a su portafolio.

Juan Marinan orienta su interés profesional al desarrollo de aplicaciones móviles útiles y fáciles de utilizar. El proyecto le permitirá fortalecer sus conocimientos en Flutter y diseño de interfaces accesibles, considerando las necesidades de las personas mayores. Su rol se vincula con la creación de instrucciones claras, controles comprensibles, persistencia local y una experiencia que favorezca la autonomía del usuario.

Alan Bravo orienta su interés profesional al desarrollo de servicios de servidor, la gestión de bases de datos y el despliegue de aplicaciones en la nube. El proyecto le permitirá profundizar en FastAPI, PostgreSQL y Azure. Su rol se relaciona con el almacenamiento y sincronización de sesiones musicales, la protección de la información y la integración entre la aplicación móvil y los servicios de AgeCare.

## 10.2 Componente innovador propuesto

| Dimensión | Aporte del proyecto |
| --- | --- |
| Interacción | Calibración propuesta del rango cómodo y sensibilidad; comparar con el mapeo fijo existente. |
| Música | Variaciones melódicas y acompañamiento expresivo sobre pentatónica, manteniendo tempo/intensidad comprensibles. |
| Accesibilidad | Preservar el prototipo, simplificar guía, pausa y alternativa; evaluar uso cotidiano autónomo según persona. |
| Continuidad | Prioridad al funcionamiento sin conexión e idempotencia son requisitos recibidos; el aporte es implementarlos y comprobar recuperación e integración. |
| Vínculo social | Enlaces seguros son un requisito recibido; demostrar permisos, expiración y revocación sin exponer cuentas. |
| Trazabilidad | Comparación reproducible de control, latencia y tareas completadas; métricas de actividad, no indicadores clínicos. |

## 10.3 Alternativas evaluadas

| Alternativa | Ventaja | Motivo de descarte / uso |
| --- | --- | --- |
| Modelo generativo entrenado por el equipo | Posible investigación generativa | Sin datos ni necesidad demostrada; no requerido por Alloxentric ni incluido en el PMV. |
| Bucles musicales y botones únicamente | Muy simple y robusto | Se mantiene como alternativa, pero ofrece menor expresividad |
| Aplicación web | Prototipado veloz | Útil como evidencia inicial; menor control sobre cámara/audio sin conexión |
| Flutter + MediaPipe + motor por reglas | Reutilización de visión y aporte propio medible | Base seleccionada; integración Android/iOS debe verificarse. |
| Clasificador propio sobre puntos de referencia | Posible mejora en gestos discretos | Experimento opcional; compararlo con reglas y descartarlo si no mejora. |

## 10.4 Aporte propio y validación comparativa

El aporte propio consiste en adaptar el control a las personas mayores e integrar el flujo móvil completo. La calibración, estabilización y variaciones melódicas se evaluarán frente a la base recibida mediante el protocolo comparativo. Su desempeño se informará a partir de mediciones durante el desarrollo.

| Capa | Base recibida | Aporte propuesto |
| --- | --- | --- |
| Visión | MediaPipe detecta la mano; el HTML contiene seguimiento y suavizado. | Integración móvil local y control de pérdida de seguimiento; no detector propio. |
| Control | Mapeo X/Y y suavizado fijo. | Calibración del rango cómodo, sensibilidad, zona muerta y estabilización ajustables. |
| Música | Secuenciador pentatónico y tempo/intensidad. | Variantes melódicas y acompañamiento coherente sin añadir menús complejos. |
| Experiencia | Prototipo web y control alternativo. | Mantener el diseño base; guiar, pausar y recuperar; comprobar autonomía de uso. |

### Evaluación principal

Comparar A (mapeo fijo y suavizado base) con B (calibración y estabilización propuestas), manteniendo dispositivo, motor sonoro y tareas iguales. Alternar el orden A/B para reducir aprendizaje. Registrar por participante finalización sin ayuda, errores o ajustes involuntarios, valoración de control, pérdida de seguimiento y latencia. Antes de las pruebas, acordar muestra, condiciones y umbrales con docente y contraparte. Reportar todos los resultados y limitaciones; no inventar porcentajes ni inferir mejoras clínicas.

### Uso autónomo con preparación asistida

La institución o cuidador crea la cuenta y vincula el dispositivo. En el día a día se buscará que la persona pueda iniciar, dirigir, pausar y guardar sin un profesional al lado, cuando comprenda el flujo. Se proponen instrucciones repetibles, volumen controlable, pausa visible y movimientos dentro de un rango cómodo. Si necesita ayuda, la aplicación debe facilitarla y no sustituirla por una supuesta supervisión automática. La aplicación no evalúa seguridad clínica ni prescribe ejercicios.

### Experimento opcional: clasificador propio

Solo si el PMV está estable y hay datos autorizados, evaluar un clasificador pequeño de gestos discretos sobre puntos de referencia frente a reglas. Separar entrenamiento, validación y prueba por persona, evitando mezclar fotogramas del mismo participante entre conjuntos. Medir macro-F1, confusiones, falsos disparos y costo de inferencia. Los gestos dinámicos necesitarían ventanas temporales y otro protocolo. Adoptar el clasificador únicamente si ofrece una mejora relevante sin perjudicar accesibilidad o latencia; en caso contrario conservar la solución base. No se compromete entrenamiento generativo musical ni del detector desde cero.

11

# Plan de pruebas y evidencias

## 11.1 Estrategia de pruebas

| Nivel | Qué se verificará | Herramienta / evidencia |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Mapeo, calibración, estabilización, armonía, métricas y validaciones | flutter test / pytest, cobertura |
| Integración | API–Azure Blob, idempotencia, M4A, permisos y migraciones | pytest + contenedores + registros |
| Interfaz | Navegación, estados, errores y tamaños | Pruebas de componentes + capturas |
| Rendimiento | Latencia gesto–audio, FPS, cortes de audio, CPU y memoria por plataforma | Perfilador y registro de mediciones |
| Accesibilidad | Contraste, tamaño, foco, texto y multimodalidad | Lista de comprobación y revisión heurística |
| Usabilidad | Tareas de iniciar, dirigir, pausar y guardar; autonomía sin ayuda continua cuando corresponda | Guion, consentimiento y observación |
| Seguridad | Autenticación, permisos, secretos, enlaces y aislamiento | Casos negativos + revisión |
| Aceptación | Recorrido crítico completo | Demostración reproducible y acta |
| Comparativa | Base fija vs calibración/estabilización propuestas; mismo motor y dispositivos | Orden alternado, participantes consentidos, resultados por persona |

## 11.2 Matriz de evidencia

| Evidencia | Ubicación | Actualización |
| --- | --- | --- |
| Código y contribución individual | Registros de cambios y solicitudes de integración | Cada historia |
| Plan y avance | GitHub Projects / tareas | Mínimo semanal |
| Arquitectura y datos | Carpeta de arquitectura + decisiones + diagramas | Ante cambios |
| Pruebas | Integración continua, reportes y carpeta de pruebas | Cada versión publicada |
| Demostraciones | Versiones publicadas y videos breves | Cada hito |
| Manual | Documento de inicio + manual de usuario | Desde semana 8 |
| Retroalimentación | Actas y decisiones | Cada reunión |

## 11.3 Evidencias disponibles al cierre de Fase 1

HTML original de Alloxentric: contiene MediaPipe Hands, Web Audio, mapeo tempo/intensidad, grabación de eventos y alternativa táctil; no demuestra aún integración móvil completa. [S2]

Servidor FastAPI recibido: código, Docker, PostgreSQL/MinIO y pruebas incluidas. No se afirma aquí ejecución completa de pruebas ni despliegue Azure. [S3]

Documentos de objetivos, plan de la plataforma, funcionalidades y estándares de Alloxentric; acuerdos de reunión comunicados por el equipo, pendientes de formalización.

Demostración web adaptada con control táctil/ratón y ambientes melódicos: referencia de experiencia, distinta del HTML original con cámara. Informe, lista de trabajo y PPT actualizados; no son un PMV móvil ya terminado.

12

# Conclusiones y reflexiones individuales

Conclusiones y reflexiones sobre la definición del proyecto y la contribución de cada integrante

## 12.1 Conclusiones individuales

### Jorge Ceballos

AgeCare Director Musical es un proyecto Capstone pertinente porque combina una necesidad de accesibilidad con un desafío de ingeniería de extremo a extremo. Android e iOS forman parte del producto mínimo viable, por lo que las pruebas de cámara, audio y dispositivos deben comenzar temprano. Se reutilizará un modelo preentrenado de seguimiento de manos. Mi aporte propuesto es la música expresiva y la adaptación al rango cómodo de movimiento, respaldadas por una comparación con la base existente. La viabilidad depende de los equipos, la firma de aplicaciones, el acceso a Azure y el permiso para utilizar el código recibido. Este enfoque conecta mi experiencia musical y como DJ con un trabajo de ingeniería de software medible.

### Juan Marinan

AgeCare Director Musical plantea una oportunidad de desarrollar una aplicación móvil cuya calidad depende de la facilidad de uso y de la integración técnica. Mi aporte se centrará en Flutter, la accesibilidad de la interfaz y la persistencia local. El prototipo recibido servirá como referencia, pero el producto deberá comprobarse en Android e iOS. Considero fundamental validar instrucciones, pausa, navegación y recuperación de sesiones con evidencia de pruebas, para que la aplicación resulte comprensible y consistente con las necesidades de las personas mayores.

### Alan Bravo

La propuesta requiere integrar la interacción musical con servicios confiables de almacenamiento, sincronización y compartición. Mi aporte se centrará en FastAPI, PostgreSQL y Azure, incluyendo métricas, permisos y recuperación ante errores de comunicación. La existencia de código inicial permite avanzar sobre una base concreta, pero exige verificar contratos y adaptar el almacenamiento. El resultado deberá demostrar que las sesiones y sus datos se conservan correctamente y que el acceso a las canciones compartidas respeta los permisos definidos.

## 12.2 Reflexiones individuales

### Jorge Ceballos

Considero esencial distinguir los requisitos de la organización, las propuestas del equipo y los resultados que realmente logremos medir. Reutilizar MediaPipe es una decisión de ingeniería que permite concentrar mi aporte en el control gestual y la experiencia musical. Mi principal desafío será transformar mi conocimiento musical en funciones accesibles y comparar la adaptación con la base existente. La autonomía de uso deberá evaluarse con personas representativas, sin atribuir beneficios terapéuticos que no formen parte de una validación clínica.

### Juan Marinan

Para mí, la accesibilidad debe orientar el desarrollo desde el inicio. Una función técnicamente correcta puede resultar difícil de utilizar si sus instrucciones, controles o respuestas no son comprensibles. Mi prioridad será mantener un flujo sencillo y comprobarlo en ambos sistemas móviles, considerando también errores de cámara y falta de conexión. Espero fortalecer mi capacidad para estimar tareas, revisar código y convertir observaciones de uso en mejoras concretas de la aplicación.

### Alan Bravo

Considero que la integración exige la misma atención que la creación de nuevas funciones. Un problema de permisos, datos o sincronización puede impedir que una sesión musical se recupere o comparta correctamente. Mi prioridad será construir servicios trazables, con validaciones, migraciones y pruebas de reintento. El proyecto representa una oportunidad para fortalecer mis conocimientos de servidor, bases de datos y despliegue, y para coordinar contratos claros con la aplicación móvil.

13

# Bibliografía y gestión de dependencias

## 13.1 Bibliografía

[S6] Duoc UC. (2026). Instructivo CAPSTONE 2026, pp. 9–13 y anexos: hitos, inglés, metodología y GitHub.

Duoc UC. (2026). Evaluación Fase 1: Formativa Definición Proyecto APT (PTY4614).

Duoc UC. (2026). Recomendaciones para la presentación de Fase 1.

[S1] Alloxentric. (2026). AgeCare_Objetivos_Generales_y_Especificos_v1.docx, sección 3.4, p. 6. Fuente principal del alcance musical documentado.

Alloxentric. (2026). AgeCare_Plan_de_Desarrollo_v1.docx. Plan de la plataforma completa; no equivale al calendario ni a la dotación del equipo Capstone.

Alloxentric. (2026). Funcionalidades_App_Cuidado_Adultos_Mayores_v1.docx, sección 6.1. El asistente IA de comunicación es otro módulo.

[S5] Alloxentric. (2026). Especificación Técnica de Estándares Transversales y Capacidades Comerciales. Lineamientos generales a aterrizar con la contraparte.

[S2–S3] Alloxentric. (2026). AgeCare_Director_Musical.html (cámara, música y suavizado) y agecare-backend.zip (implementación inicial, contratos y pendientes).

Pantaleo, G., & Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de software. Alfaomega.

Instituto de Dirección de Proyectos (PMI). (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK), 6.ª edición. Título traducido al español.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Consorcio de la Web (W3C). (2023). Pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG) 2.2. Referencia de criterios aplicables, no certificación de la aplicación. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[S4] Alloxentric. (2026). Descripcion_Proyectos_S2_2026.pdf, p. 39: alcance inicial propuesto y modelos generativos musicales opcionales.

[A1] Equipo Capstone Grupo 7. (2026). Registro de alcance comunicado por Jorge Ceballos tras la reunión con Alloxentric: Android e iOS, Flutter, FastAPI, PostgreSQL, Azure y propósito de estimulación y acompañamiento. La formalización de recursos y criterios se gestiona mediante las acciones de la sección 13.2.

[S7] Google AI Edge. Guía de detección de puntos de referencia de la mano. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker (consulta: 7 de septiembre de 2026).

[S8] Flutter. Compilación y distribución de una aplicación iOS; Compilación y distribución de una aplicación Android. https://docs.flutter.dev/deployment/ios · https://docs.flutter.dev/deployment/android (consulta: 7 de septiembre de 2026).

## 13.2 Gestión de recursos y acuerdos externos

|  | Acción y resultado esperado | Responsable de gestión | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Documentar dispositivos de prueba, acceso a Mac y canal de firma y distribución iOS. Coordinar disponibilidad con los docentes. | Juan Marinan | Semanas 2 a 4 |
| D2 | Obtener de Alloxentric las condiciones de uso y publicación del código recibido y registrarlas en el repositorio. | Alan Bravo | Semana 1 |
| D3 | Mantener el repositorio declarado AlanBravo19/Capstone_2026_G7 y organizar las evidencias grupales e individuales. | Alan Bravo | Desde Fase 1 |
| D4 | Documentar y probar códec M4A, límites de audio y contrato de almacenamiento Azure Blob con la contraparte técnica. | Alan Bravo y Jorge Ceballos | Definición S2; prueba móvil S2 a S4 |
| D5 | Precisar rutas de métricas y compartición y las vistas mínimas del cuidador con Alloxentric. | Alan Bravo y Juan Marinan | Semana 2 |
| D6 | Coordinar acceso a personas mayores, consentimiento y protocolo de usabilidad con institución, Alloxentric y docentes. | Jorge Ceballos y Juan Marinan | Desde semana 3 |
| D7 | Acordar con Alloxentric cuenta, permisos, servicios y financiamiento de Azure antes de desplegar. | Alan Bravo | Semana 4 |
| D8 | Presentar calibración, variantes y criterios comparativos a Alloxentric y docentes. Autorizar un clasificador solo como extensión tras estabilizar el PMV. | Jorge Ceballos | Antes de implementar mejoras opcionales |