## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
RutaAlerta · Grupo 7 · 14/10/2026. Estimación preliminar en puntos (Fibonacci) propuesta para validar en Planning Poker; no corresponde a una sesión ya realizada. Ordenado por prioridad.
Total Puntos: | 226
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Épica | Prioridad (MoSCoW) | Sprint propuesto | Estado | Trazabilidad (RF · CU · OE)
HT01 | Como integrante del equipo de desarrollo, necesito contar con un repositorio estructurado, una base PostgreSQL/PostGIS levantada con Docker, la API base y la integración continua, con la finalidad de construir y probar cada incremento en un entorno reproducible y no sólo en el equipo de quien desarrolla. | 8 | EP09 Habilitadores técnicos | Must | Sprint 1 (S10) | Por hacer | 1 · — · —
HU01 | Como ciudadano, necesito registrar mi cuenta, iniciar sesión y recuperar el acceso, con la finalidad de reportar incidentes y colaborar con mis datos protegidos. | 5 | EP01 Cuentas, roles y vehículos | Must | Sprint 1 (S10) | Por hacer | 1 · RF01 · CU01
HU03 | Como ciudadano afectado por un robo o intento, necesito reportar el incidente indicando qué ocurrió, dónde y cuándo, con la finalidad de obtener un folio y un estado que confirmen que mi reporte fue recibido. | 8 | EP02 Reporte de incidentes y evidencia | Must | Sprint 1 (S10) | Por hacer | 1 · RF03 · CU03
HU13 | Como operador institucional, necesito consultar la bandeja de casos de mi organización con filtros de estado y prioridad, con la finalidad de reunir rápidamente los antecedentes de cada caso. | 5 | EP04 Gestión institucional del caso | Must | Sprint 1 (S10) | Por hacer | 1 · RF13 · CU13
HU02 | Como ciudadano, necesito registrar un vehículo con marca, modelo, patente y fotografías y solicitar su vínculo, con la finalidad de asociarlo a un reporte sin que conocer la patente otorgue acceso a terceros. | 5 | EP01 Cuentas, roles y vehículos | Must | Sprint 2 (S11) | Por hacer | 2 · RF02 · CU02
HU04 | Como ciudadano, necesito adjuntar fotografías o videos al reporte o al avistamiento, con la finalidad de aportar antecedentes sin que el archivo quede público. | 8 | EP02 Reporte de incidentes y evidencia | Must | Sprint 2 (S11) | Por hacer | 2 · RF04 · CU04
HU14 | Como operador institucional, necesito revisar avistamientos y posibles duplicados registrando decisión y motivo, con la finalidad de que sólo antecedentes revisados alimenten el caso. | 8 | EP03 Colaboración ciudadana revisada | Must | Sprint 2 (S11) | Por hacer | 2 · RF14 · CU14
HU17 | Como operador institucional, necesito publicar, renovar o retirar una solicitud de colaboración con datos mínimos y vencimiento, con la finalidad de pedir ayuda ciudadana sin exponer información privada. | 5 | EP03 Colaboración ciudadana revisada | Must | Sprint 2 (S11) | Por hacer | 2 · RF17 · CU17
HT02 | Como integrante del equipo de desarrollo, necesito desplegar API, panel y base de datos en un entorno de piloto con secretos fuera del repositorio, con la finalidad de evaluar los objetivos OE2 a OE4 con la plataforma desplegada durante las semanas 13 y 14. | 8 | EP09 Habilitadores técnicos | Must | Sprint 3 (S12) | Por hacer | 3 · — · —
HU11 | Como ciudadano colaborador, necesito consultar el catálogo de solicitudes de colaboración vigentes, con la finalidad de reconocer un vehículo buscado y decidir si aporto. | 3 | EP03 Colaboración ciudadana revisada | Must | Sprint 3 (S12) | Por hacer | 3 · RF11 · CU11
HU05 | Como ciudadano colaborador, necesito informar un avistamiento con hora, lugar y observación sobre una solicitud vigente, con la finalidad de aportar un antecedente útil al caso sin perseguir el vehículo. | 5 | EP03 Colaboración ciudadana revisada | Must | Sprint 3 (S12) | Por hacer | 3 · RF05 · CU05
HU06 | Como persona afectada, necesito consultar el estado de mi caso, el siguiente paso y un canal de apoyo, con la finalidad de saber qué ocurre con mi reporte sin tener que buscar el vehículo. | 5 | EP05 Seguimiento y apoyo al afectado | Must | Sprint 3 (S12) | Por hacer | 3 · RF06 · CU06
HU07 | Como persona afectada, necesito otorgar y revocar acceso a un contacto de confianza, con la finalidad de compartir el seguimiento con alguien de confianza y controlar ese acceso. | 5 | EP05 Seguimiento y apoyo al afectado | Must | Sprint 3 (S12) | Por hacer | 3 · RF07 · CU07
HU16 | Como operador institucional, necesito registrar gestiones, derivaciones y el cierre del caso con motivo, con la finalidad de dejar trazabilidad de lo realizado y comunicar el avance al afectado. | 5 | EP04 Gestión institucional del caso | Must | Sprint 4 (S13) | Por hacer | 4 · RF16 · CU16
HU15 | Como supervisor, necesito asignar un responsable de mi organización a un caso, con la finalidad de que cada caso tenga una persona a cargo. | 3 | EP04 Gestión institucional del caso | Must | Sprint 4 (S13) | Por hacer | 4 · RF15 · CU15
HU22 | Como administrador, necesito mantener canales de apoyo verificados con territorio y fecha de revisión, con la finalidad de orientar a la persona afectada con información vigente. | 2 | EP05 Seguimiento y apoyo al afectado | Must | Sprint 4 (S13) | Por hacer | 4 · RF22 · CU22
HU08 | Como ciudadano, necesito consultar antecedentes territoriales agregados con fuente y fecha, con la finalidad de tomar decisiones preventivas informadas. | 8 | EP06 Orientación territorial y trayectos | Should | Por planificar (S13 si hay capacidad) | Por hacer | None · RF08 · CU08
HU12 | Como ciudadano, necesito configurar canales de aviso, horarios y consentimientos, con la finalidad de controlar qué avisos recibo y qué datos autorizo. | 3 | EP01 Cuentas, roles y vehículos | Should | Por planificar (S13 si hay capacidad) | Por hacer | None · RF12 · CU12
HU18 | Como operador institucional, necesito consultar indicadores con período, filtros, numerador y denominador y exportarlos, con la finalidad de interpretar correctamente la información y su procedencia. | 8 | EP07 Indicadores y evaluación del piloto | Should | Por planificar (S13 si hay capacidad) | Por hacer | None · RF18 · CU18
HU19 | Como administrador, necesito conceder y revocar roles y membresías institucionales, con la finalidad de que sólo personas autorizadas operen casos. | 5 | EP01 Cuentas, roles y vehículos | Should | Por planificar (S13 si hay capacidad) | Por hacer | None · RF19 · CU19
HU20 | Como administrador, necesito registrar fuentes históricas y cargar lotes para revisión, con la finalidad de usar datos territoriales con procedencia documentada. | 5 | EP06 Orientación territorial y trayectos | Should | Por planificar (S13 si hay capacidad) | Por hacer | None · RF20 · CU20
HU21 | Como administrador, necesito consolidar duplicados y revisar precisión de hechos territoriales, con la finalidad de que un mismo hecho no se cuente dos veces en el mapa. | 5 | EP06 Orientación territorial y trayectos | Should | Por planificar (S13 si hay capacidad) | Por hacer | None · RF21 · CU21
HU23 | Como administrador, necesito consultar la auditoría por actor, objeto y fecha, con la finalidad de revisar lo ocurrido sin poder modificar el historial. | 3 | EP04 Gestión institucional del caso | Should | Por planificar (S13 si hay capacidad) | Por hacer | None · RF23 · CU23
HU24 | Como evaluador, necesito ejecutar escenarios versionados y registrar tiempos, aciertos y fallos, con la finalidad de medir los objetivos con datos trazables. | 5 | EP07 Indicadores y evaluación del piloto | Should | Por planificar (S13 si hay capacidad) | Por hacer | None · RF24 · CU24
HU09 | Como ciudadano, necesito comparar alternativas de ruta con explicación de factores, con la finalidad de elegir un trayecto con información comprensible. | 13 | EP06 Orientación territorial y trayectos | Could | Release posterior / según acuerdo docente | Por hacer | None · RF09 · CU09
HU10 | Como ciudadano, necesito iniciar y finalizar un trayecto con avisos, con la finalidad de recibir información relevante sólo cuando lo consiento. | 13 | EP06 Orientación territorial y trayectos | Could | Release posterior / según acuerdo docente | Por hacer | None · RF10 · CU10
HU25 | Como ciudadano con trayecto activo, necesito recibir un aviso territorial relevante con fecha y fuente, con la finalidad de considerar antecedentes cercanos durante el trayecto. | 8 | EP06 Orientación territorial y trayectos | Could | Release posterior / según acuerdo docente | Por hacer | None · RF25 · CU25
HU26 | Como administrador, necesito registrar y deshabilitar cámaras autorizadas por organización, con la finalidad de que sólo se consulten recursos con autorización documentada. | 5 | EP08 Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación) | Won't | Fuera de esta entrega (requiere ratificación) | Por hacer | None · RF26 · CU26
HU27 | Como operador institucional, necesito consultar video autorizado de una cámara para un caso, con la finalidad de buscar evidencia distinguiendo vivo, grabado y simulado. | 13 | EP08 Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación) | Won't | Fuera de esta entrega (requiere ratificación) | Por hacer | None · RF27 · CU27
HU28 | Como operador institucional, necesito generar corredores posibles desde una observación ancla, con la finalidad de priorizar qué cámaras e intervalos revisar. | 13 | EP08 Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación) | Won't | Fuera de esta entrega (requiere ratificación) | Por hacer | None · RF28 · CU28
HU29 | Como operador institucional, necesito comparar candidatos visuales con una imagen de referencia autorizada, con la finalidad de reducir la revisión manual sin confirmar identidades automáticamente. | 13 | EP08 Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación) | Won't | Fuera de esta entrega (requiere ratificación) | Por hacer | None · RF29 · CU29
HU30 | Como operador institucional, necesito consultar al copiloto del caso, con la finalidad de obtener un resumen con referencias verificables. | 13 | EP08 Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación) | Won't | Fuera de esta entrega (requiere ratificación) | Por hacer | None · RF30 · CU30
HU31 | Como operador institucional, necesito aceptar, descartar o dejar indeterminada una recomendación con motivo, con la finalidad de mantener la decisión humana y su historial. | 5 | EP08 Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación) | Won't | Fuera de esta entrega (requiere ratificación) | Por hacer | None · RF31 · CU31
Puntos Must (MVP) | 88
Puntos Should | 42
Puntos Could | 34
Puntos Won't (fuera de esta entrega) | 62
Velocidad supuesta por sprint (puntos) | 26
Sprints necesarios para el alcance Must | 4
La velocidad es un supuesto sin historial (26 puntos ≈ 46 h del Sprint 1). Se recalcula con la velocidad real al cerrar cada sprint.