|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: Jorge Ceballos · RutaAlerta · Grupo 7 · Ingeniería en Informática, Duoc UC San Andrés · 14/10/2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos. Según la carta Gantt del libro v4.1, en las semanas 8 y 9 debía avanzar en el panel web y en la revisión de casos, y esas tareas no se iniciaron. El cambio de tema del proyecto en la semana 6 nos obligó a redefinir alcance, objetivos y modelo de datos sin que se reiniciara el plazo. Me facilitó contar con un diseño consolidado (libro v4.1, casos de uso y modelo de datos) que deja claro qué construir y qué no prometer. Me dificultó que el alcance creció con cámaras e inteligencia artificial y que no organizamos el trabajo en ciclos semanales con entregables concretos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Como Product Owner priorizamos el backlog para construir primero el recorrido mínimo (reporte, revisión, colaboración y seguimiento, 88 puntos) y propondremos a los docentes diferir la ampliación de cámaras e IA. En el Sprint 1 me corresponden la base del panel React, la integración continua, las pruebas de autenticación y la bandeja del operador (15 horas), y revisaré el avance en cada daily.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como insuficiente en la parte técnica y en la evidencia: en la Fase 2 no tengo commits propios en el repositorio. Destaco que comprendo el problema, los objetivos medibles y el alcance que debemos defender. Para mejorar, subiré mi trabajo desde mi cuenta cada semana y cumpliré las tareas comprometidas en cada sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de si los docentes aceptarán diferir los objetivos OE5 y OE6 y la búsqueda con cámaras e IA, y qué nivel de funcionamiento se espera para la entrega final (aplicación desplegada o demostración local). A mis compañeros les preguntaría cómo coordinaremos el panel con la API para no bloquearnos mientras ambos avanzan en paralelo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Acordamos repartir el trabajo por historia de usuario y no sólo por tecnología, para que cada integrante tenga avances y commits propios en cada sprint. Se mantienen las áreas del libro v4.1 —Jorge: panel web e indicadores; Juan: aplicación Flutter; Alan: API, base de datos y despliegue— con revisión cruzada de cada pull request. Para el Sprint 1 (15 al 21 de octubre) las tareas quedaron asignadas con horas: Alan 17 h, Jorge 15 h y Juan 14 h. Además, Jorge asume como Product Owner el orden del backlog y Alan, como Scrum Master, el registro de dailies y del burndown.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como grupo logramos consolidar, después del cambio de tema, un diseño completo y defendible: objetivos medibles, 31 casos de uso, un modelo de datos de 56 tablas probado y una primera versión de la API. Lo positivo es que todos compartimos la misma definición del alcance y de los límites del sistema. Debemos mejorar la distribución visible del trabajo: hasta ahora el avance se concentró en documentación y casi todos los archivos se subieron desde una sola cuenta. También necesitamos una comunicación semanal más ordenada, que esperamos lograr con las reuniones de Scrum.